## Sheet1
iteration (week) | total story points | done story points
1 | 0 | 0
2 | 25 | 7
3 | 25 | 17
4 | 60 | 17
5 | 60 | 37
6 | 60 | 55
7 | 118 | 68
8 | 118 | 85
9 | 118 | 118